## INICIO
GANNT EJECUCION INVESTIGACION DE BIENES
BASES
A TRABAJAR
GANNT
FACTURA
PROYECTADA
SARASVATI
INDICADORES

## GANNT
| CAMPAÑA | SOLICITUD | FECHA SOLICITUD | FECHA ESTIMADA RESPUESTA | FECHA REAL RESPUESTA | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | [5 empty] | Duración del plan | [6 empty] | % Completado | [5 empty] | % Completado (fuera del plan)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
BANCO POPULARSOLB1117 | BANCO POPULAR | SOLB1117 | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 18 | 5 | 18 | 5 | 100% | [60 empty] | CUMPLIDO
BANCO POPULARSOLB1122 | BANCO POPULAR | SOLB1122 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 23 | 5 | 23 | 2 | 100% | [60 empty] | CUMPLIDO
BANCO POPULARSOLB78564 | BANCO POPULAR | SOLB78564 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 23 | 5 | 23 | 2 | 100% | [60 empty] | CUMPLIDO
BANCO POPULARSOLB78566 | BANCO POPULAR | SOLB78566 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 23 | 5 | 23 | 2 | 100% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
[10 empty] | 0% | [60 empty] | CUMPLIDO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Formulas:
DURACIÓN REAL = IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([FECHA SOLICITUD]+1,[FECHA REAL RESPUESTA],1,Tabla5[DIAS FESTIVOS]),"")

## CRUCES
ENTIDAD | DIAS DE CUMPLIMIENTO | DIAS FESTIVOS | CAMPAÑA | POSITIVO | NEGATIVO
BANCO POPULAR | 5 | 2000-01-01 | SOLIDARIA DE SEGUROS | 97117.8048 | 24279.4512
BANCO FINANDINA | 4 | 2000-01-01 | PROTECSA | 60784.8 | 12384
COOMEVA | 6 | 2000-01-01 | FINANDINA | 67500 | 14300
DAVIVIENDA | 9 | 2000-01-01 | BANCO DE BOGOTA | 76884 | 21465.6
SERFINANZA | 3 | 2000-01-01 | FINCOMERCIO | 78995.2357 | 21936.8065
PICHINCHA | 2 | 2000-01-01 | FINANCIAR | 74304 | 21672
FINANDINA | 4 | 2000-01-01 | COFACE | 85965.6 | 21672
|  | 2000-01-01 | AB MAURICIO ALDANA | 97008 | 23736
|  | 2000-01-01 | AB CARLOS CABRERA | 97000 | 25000
|  | 2000-01-01 | AB FRANKLIN HERNANDEZ | 92880 | 22704
|  | 2000-01-01 | COOPCENTRAL | 79670.4 | 22807.2
|  | 2000-01-01 | LA MUELA | 155000 | 155000
|  | 2000-01-01 | AB GIOVANNI LIZARAZO | 80000 | 22000
|  | 2000-01-01 | JASS ASESORES | 107500 | 21500
|  | 2000-01-01 | COOPERATIVA SANITAS | 93000 | 23000
|  | 2000-01-01 | CONJUNTO LOS CIRUELOS | 80000 | 22000
|  | 2000-01-01 | COMERCIALIZADORA WINTER´S S.A.S. | 180000 | 180000
|  | 2000-01-01 | ARCO- GRUPO BANCOLDEX | 150000 | 150000
|  | 2000-01-01 | BIOMAX 20 | 185760 | 185760
|  | 2000-01-01 | BIOMAX 50 | 165120 | 165120
|  | 2000-01-01 | BIOMAX >50 | 144480 | 144480
|  | 2000-01-01 | BBVA | 61513 | 16776
|  | 2000-01-01 | COASMEDAS | 75000 | 20000
|  | 2000-01-01 | FINANCIERA DANN 20 | 185760 | 185760
|  | 2000-01-01 | FINANCIERA DANN 50 | 165120 | 165120
|  | 2000-01-01 | FINANCIERA DANN >50 | 144480 | 144480
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 100 | 61000 | 21000
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 200 | 60000 | 21000
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 300 | 59000 | 20000
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 400 | 58000 | 19500
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 600 | 57000 | 19000
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 800 | 56000 | 18500
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR 1000 | 55000 | 18300
|  | 2000-01-01 | BANCO POPULAR > 1000 | 54000 | 17500
|  | 2000-01-01 | ALINEAMIENTO | 80000 | 22000
|  | 2000-01-01 | HOTELES ESTELAR | 180000 | 180000
|  | 2000-01-01 | PROTELA | 150000 | 150000
|  | 2000-01-01 | SIMONIZ | 180000 | 180000
|  | 2000-01-01 | DAMIS SAS | 155000 | 155000
|  | 2000-01-01 | AB STELLA BOTIA | 150000 | 150000
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01

## BASE
INICIO
LLAVE | ENTIDAD | # SOLICITUDES | FECHA SOLICITUD | FECHA ESTIMADA RESPUESTA | FECHA REAL RESPUESTA | ASIGNACION | POSITIVO | EFECTIVIDAD | DIAS DE CUMPLIMIENTO | DIAS RESPUESTA | EFICIENCIA | TARIFA A CALCULAR | FACTURA POSITIVO | FACTURA NEGATIVO | TOTAL FACTURA
BANCO POPULARSOLB1117 | BANCO POPULAR | SOLB1117 | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 7 | 0 | 0% | 5 | 5 | CUMPLIDO | BANCO PULAR 100 | 0 | 0 | 0
BANCO POPULARSOLB1122 | BANCO POPULAR | SOLB1122 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 9 | 0 | 0% | 5 | 2 | CUMPLIDO | BANCO PULAR 100 | 0 | 0 | 0
BANCO POPULARSOLB78564 | BANCO POPULAR | SOLB78564 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 9 | 0 | 0% | 5 | 2 | CUMPLIDO | BANCO PULAR 100 | 0 | 0 | 0
BANCO POPULARSOLB78566 | BANCO POPULAR | SOLB78566 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-11-24 | 17 | 0 | 0% | 5 | 2 | CUMPLIDO | BANCO PULAR 100 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | CUMPLIDO |  | 0 | 0 | 0

## INDICADORES
INDICADORES DE GESTION INV. BIENES
EFICIENCIA | SOLICITUDES | % EFICIENCIA | EFICIENCIA | ASIGNACION | POSITIVOS | % EFEC
CUMPLIDO | 30 | 93.75% | AB MAURICIO ALDANA | 1 | 1 | 100%
INCUMPLIDO | 2 | 6.25% | BANCO DE BOGOTA | 124 | 100 | 80.65%
Total general | 32 | 100% | BANCO POPULAR | 533 | 170 | 31.89%
|  |  | BBVA | 183 | 161 | 87.98%
|  |  | COASMEDAS | 110 | 82 | 74.55%
|  |  | COFACE | 24 | 13 | 54.17%
|  |  | FINANCIERA DANN | 1 | 1 | 100%
|  |  | FINANDINA | 71 | 38 | 53.52%
|  |  | FINCOMERCIO | 24 | 17 | 70.83%
|  |  | GSC PROPIA | 7 | 5 | 71.43%
|  |  | PROTECSA | 60 | 35 | 58.33%
|  |  | SOLIDARIA DE SEGUROS | 4 | 4 | 100%
|  |  | FINANCIAR | 2 | 2 | 100%
|  |  | AB FRANKLIN HERNANDEZ | 12 | 9 | 75%
|  |  | AB JOHANNA SAENZ | 22 | 15 | 68.18%
|  |  | Total general | 1178 | 653 | 55.43%

## FACTURA
PROYECCION FACTURA INV. BIENES
CAMPAÑA | FACTURA POSITIVO | FACTURA NEGATIVO | TOTAL FACTURA | CAMPAÑA | TOTAL FACTURA
AB MAURICIO ALDANA | 97008 | 0 | 97008 | AB MAURICIO ALDANA | 97008
BANCO DE BOGOTA | 7688400 | 515174.4 | 8203574.4 | BANCO DE BOGOTA | 8203574.4
BANCO POPULAR | 9348000 | 6878000 | 16226000 | BBVA | 10272665
BBVA | 9903593 | 369072 | 10272665 | COASMEDAS | 6710000
COASMEDAS | 6150000 | 560000 | 6710000 | COFACE | 1355944.8
COFACE | 1117552.8 | 238392 | 1355944.8 | FINANDINA | 3036900
FINANCIERA DANN | 185760 | 0 | 185760 | FINCOMERCIO | 1496476.6516
FINANDINA | 2565000 | 471900 | 3036900 | GSC PROPIA | 0
FINCOMERCIO | 1342919.0064 | 153557.6452 | 1496476.6516 | PROTECSA | 2437068
GSC PROPIA | 0 | 0 | 0 | SOLIDARIA DE SEGUROS | 388471.2192
PROTECSA | 2127468 | 309600 | 2437068 | FINANCIERA DANN 20 | 185760
SOLIDARIA DE SEGUROS | 388471.2192 | 0 | 388471.2192 | BANCO PULAR 100 | 0
FINANCIAR | 148608 | 0 | 148608 | FINANCIAR | 148608
AB FRANKLIN HERNANDEZ | 835920 | 68112 | 904032 | BANCO POPULAR 600 | 16226000
AB JOHANNA SAENZ | 0 | 0 | 0 | AB FRANKLIN HERNANDEZ | 904032
Total general | 41898700.0256 | 9563808.0452 | 51462508.0708 | AB JOHANNA SAENZ | 0
|  |  |  | Total general | 51462508.0708

## COMPARATIVO
COMPARATIVO ASIGNACION / FACTURACION
MES | Asignacion | Positivo | % Efectividad | Valor Factura
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE